Додаток

до рішення виконавчого комітету

Петрівської селищної ради

27 травня 2026 року № 264

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу бюджету Петрівської селищної територіальної громади

на 2027-2029 роки

| № | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Здійснити аналіз стану виконання бюджету селищної територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, проаналізувати тенденції у виконанні дохідної та видаткової частини бюджету | Травень-червень | Фінансове управління селищної ради |
| 2 | Довести до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічні засади складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Міністерством фінансів України, та основні організаційні засади підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Петрівської селищної теритиоріальної громади на середньостроковий період | у триденний термін після отримання інформації від Міністерства фінансів України | Фінансове управління селищної ради |
| 3 | Здійснити реєстрацію/перереєстрацію учасників бюджетного процесу Петрівської селищної територіальної громади на 2027 рік в ІАС «LOGICA» | у терміни, визначені Міністерством фінансів України | Головні розпорядники коштів бюджету селищної територіальної громади |
| 4 | Надати фінансовому управлінню Петрівської селищної ради прогнозних розрахунків на 2027-2029 роки по власних надходженнях бюджетних установ | до 01 липня 2026 року | Головні розпорядники коштів бюджету селищної територіальної громади |
| 5 | Надати фінансовому управлінню Петрівської селищної ради інформацію про: стан економічного і соціального розвитку селищної територіальної громади у січні-червні 2026 року та очікуваних результатів до кінця року; основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку селищної територіальної громади на 2027-2029 роки; цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку селищної територіальної громади на 2027-2029 роки. | до 01 липня 2026 року | Відділ соціально-економічного розвитку, архітектури, містобудування, інвестицій селищної ради |
| 6 | Підготувати та подати фінансовому управлінню Петрівської селищної ради разом з поясненнями (стосовно можливих ризиків невиконання прогнозу та заходів з мінімізації їх впливу на показники бюджету) прогнозні дані на 2027-2029 роки щодо: |  |  |
|  | - доходів бюджету селищної територіальної громади за видами надходжень (розрахованих з урахуванням елементів відповідних податків, зокрема бази оподаткування, ставки, динаміки зростання/спаду у попередніх періодах тощо) | до 01 липня 2026 року | Олександрійська державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Кіровоградській області |
|  | - обсягу податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (підлягає сплаті або поверненню): податковим агентам, із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата; фізичним особам за результатами річного декларування; фізичним особам у вигляді мінімального податкового зобов’язання. | -″- | -″- |
|  | - надходження орендної плати за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди. | -″- | Земельно - комунальний відділ селищної ради |
|  | - надходження від продажу земельних ділянок до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету | -″- | -″- |
| 7 | Здійснити прогнозні розрахунки на 2027-2029 роки щодо: - прибутку підприємств спільної власності селищної територіальної громади (у розрізі підприємств) | до 09 липня 2026 року | Фінансове управління селищної ради спільно з земельно-комунальним відділом селищної ради |
|  | - частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств спільної власності територіальної громади, що вилучається до бюджету територіальної громади (у розрізі підприємств); | -″- | -″- |
|  | - сум надходжень від відчуження майна, що належить до спільної власності територіальної громади (у розрізі об’єктів); | -″- | -″- |
|  | - сум надходжень від орендної плати за користування майном, що перебуває у спільній власності територіальної громади | -″- | -″- |
|  | - сум надходжень від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у 2027-2029 роках | -″- | -″- |
| 8 | Надати фінансовому управлінню Петрівської селищної ради пропозиції щодо: |  |  |
|  | - переліку природоохоронних об’єктів і заходів, фінансування яких передбачається здійснювати за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади фонду охорони навколишнього природного середовища (або напрямів використання цих коштів) та прогнозних обсягів їх фінансування на 2027-2029 роки; | до 08 липня 2026 року | Відділ житлово - комунального господарства, екології та благоустрою селищної ради |
|  | - напрямів використання коштів спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади, що надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у 2027-2029 роках | -″- | Земельно - комунальний відділ селищної ради |
| 9 | Забезпечити прогнозування обсягів доходів бюджету селищної територіальної громади, визначення обсягів фінансування бюджету селищної територіальної громади, повернення кредитів до бюджету селищної територіальної громади та загальних орієнтовних граничних показників видатків бюджету селищної територіальної громади та надання кредитів з бюджету селищної територіальної громади на 2027-2029 роки на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України, області та району, аналізу виконання бюджету селищної територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах | до 10 липня 2026 року | Фінансове управління селищної ради |
| 10 | Довести до головних розпорядників бюджетних коштів Інструкцію з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету селищної територіальної громади та орієнтовні граничні показники видатків бюджету селищної територіальної громади на 2027-2029 роки | до 08 липня 2026 року | Фінансове управління селищної ради |
| 11 | Довести відділу соціально-економічного розвитку, архітектури, містобудування, інвестицій селищної ради орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2027-2029 роки | до 10 липня 2026 року | Фінансове управління селищної ради |
| 1 | Сформувати середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій регіону на 2027-2029 роки відповідно до цілей та завдань, визначених відповідними документами стратегічного планування. | до 16 липня 2026 року | Відділ соціально-економічного розвитку, архітектури, містобудування, інвестицій селищної ради, головні розпорядники коштів бюджету селищної територіальної громади |
| 13 | Схвалити рішенням інвестиційної ради Петрівської селищної територіальної громади проект середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону на 2027-2029 роки та подати його фінансовому управлінню селищної ради. | до 21 липня 2026 року | Відділ соціально-економічного розвитку, архітектури, містобудування, інвестицій селищної ради |
| 14 | Довести до головних розпорядників бюджетних коштів обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади на 2027-2029 роки, схваленого рішенням інвестиційної ради Петрівської селищної територіальної громади, для включення його до бюджетної пропозиції. | до 23 липня 2026 року | Фінансове управління селищної ради |
| 15 | Надати фінансовому управлінню селищної ради бюджетні пропозиції до прогнозу бюджету селищної територіальної громади на 2027-2029 роки разом із інформацією про публічні інвестиційні проєкти громади | до 27 липня 2026 року | Структурні підрозділи селищної ради – головні розпорядники коштів бюджету селищної територіальної громади |
| 16 | Здійснити аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних пропозицій до прогнозу бюджету селищної територіальної громади на 2027-2029 роки на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам і вимогам доведеної Інструкції | до 01 серпня 2026 року | Фінансове управління селищної ради |
| 17 | Організувати проведення нарад з розгляду показників, що містяться у бюджетних пропозиціях та довести до головних розпорядників коштів бюджету селищної територіальної громади уточнені граничні показники видатків та надання кредитів з бюджету селищної територіальної громади на 2027-2029 роки | до 07 серпня 2026 року | Фінансове управління селищної ради |
| 18 | Надати фінансовому управлінню селищної ради уточнені бюджетні пропозиції до прогнозу бюджету селищної територіальної громади з метою прийняття рішення про включення поданих бюджетних пропозицій до прогнозу бюджету селищної територіальної громади на 2027-2029 роки | до 11 серпня 2026 року | Структурні підрозділи селищної ради – головні розпорядники коштів бюджету селищної територіальної громади |
| 19 | Здійснити перевірку інформації, що міститься в наданих головними розпорядниками коштів бюджету громади пропозиціях до прогнозу бюджету Петрівської селищної територіальної громади на 2027-2029 роки та подати зазначену інформацію Міністерству фінансів України в ІАС «LOGICA» | до 14 серпня 2026 року | Фінансове управління селищної ради |
| 20 | Подати Виконавчому комітету селищної ради сформований прогноз бюджету Петрівської селищної територіальної громади на 2027-2029 роки | до 15 серпня 2026 року | Фінансове управління селищної ради |
| 21 | Підготувати проєкт рішення виконавчого комітету селищної ради про схвалення прогнозу бюджету Петрівської селищної територіальної громади на 2027-2029 роки | до 01 вересня 2026 року | Фінансове управління селищної ради |
| 22 | Подати схвалений виконавчим комітетом селищної ради прогноз бюджету селищної територіальної громади на 2027-2029 роки до селищної ради для розгляду у порядку, визначеному Петрівською селищною радою | до 05 вересня 2026 року | Фінансове управління селищної ради |
| 23 | Забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті Петрівської селищної ради прогнозу бюджету селищної територіальної громади на 2027-2029 роки | до 05 вересня 2026 року | Фінансове управління селищної ради |

_________________________